2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设

项目资金（纺织工业城建设项目）

项目支出绩效评价报告

项目名称：2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）

实施单位：阿克苏职业技术学院

主管部门： 阿克苏职业技术学院

2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

对于纺织系学生实验室短缺，教学设备匮乏的问题。共建设25间实验实训室，惠及1620名学生，使培训师生受益，向社会输入技术纺织人才，使用工单位工人招工难问题得到解决。

2.项目实施主体

实施主体是阿克苏职业技术学院

（1）主要职能

学院的职能是贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展职业中等专业学历教育和相关职业教育，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中、初级专门人才。学院以提升质量为核心，加强创新人才为模式，提高科技创新能力，为建设创新型国家做出贡献。积极发挥知识和科研优势，服务新疆经济社会发展，积极推进社会主义文化大发展、大繁荣，发挥文化和传承和创新职能。

（2）机构设置及人员情况

学院下设11个系（部）、12个行政处室，地区编委核定事业编制610名，截止2019 年10月，在职（在编）人员为565人，离休人员4人，退休人员275人。

3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为杨志强，副组长为李国锋，项目负责人为田建苏，成员为雷洪柱、白慎、魏华等3人。

4.主要内容及实施情况

该项目为纺织工程系校区建设资金，主要建设实训室25间及配套附属设施，该项目由阿克苏纺织工业城。

该项目为阿克苏纺织工业城财政局代管，学院将建设资金直接拨付阿克苏纺织工业城财政局专户，项目已全部完成。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）项目预算安排总额为1000万元，其中财政资金1000万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金1000万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金1000万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付建设25间实验实训费用1000万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）共建设25间实验实训室，惠及1620名学生，培训师生受益面为100%，项目完成后，全年社会培训人员逐年增加，中职学生就业率不断提升。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《中共阿克苏地委 阿克苏地区行署印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（阿地党字〔2019〕18号）、《阿克苏地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（阿地财预〔2019〕26号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

①数量指标

“纺织系学生数”指标，预期指标值为“≥1600人”；

“纺织系实验实训室数量”指标，预期指标值为“≥25间”。

②质量指标

“培训师生受益面”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“项目完成时间”指标，预期指标值为“2019年7月31日”；

④成本指标

“项目建设资金”指标，预期指标值为“=10000000元”；

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“全年社会培训人次”指标，预期指标值为“≥1000人”；

③生态效益指标

无

④可持续影响指标

“中职学生就业率”指标，预期指标值为“≥80%”；

（3）相关满意度目标

满意度指标

“社会及用工单位满意度”指标，预期指标值为“≥80%”；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《中共阿克苏地委 阿克苏地区行署印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（阿地党字〔2019〕18号）、《阿克苏地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（阿地财预〔2019〕26号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价标准： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价标准： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 数量指标 | 纺织系学生数 | 惠及学生数量用以反映和考核项目产出情况 | 惠及学生数量低于1600人并超过1500人得3分，低于1500人不得分，等于或超过1600人得满分。 |
|  |  | 纺织系实验实训室数量 | 建成的实验室数量用以反映和考核项目产出情况 | 建成实验实训室数量低于25间并超过20间得3分，低于20间不得分，等于或超过25间得满分。 |
| 产出效益 | 质量指标 | 培训师生受益面 | 培训师生受益面用以反映和考核项目完成质量情况 | 培训师生受益面得分=（实际受益面/计划受益面）×标杆分值 |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间用以反映和考核项目按时完成情况 | 项目2019年7月31日前完成得6分，超过目标设定时间不得分。 |
|  | 成本指标 | 项目建设资金 | 项目建设资金数用以反映项目成本控制情况 | 项目建设资金得分=（资金实际拨付数/项目建设资金总数）×标杆分值 |
|  | 效益指标 | 全年社会培训人次 | 全年社会培训人次用以反映和考核项中职学生就业率用以反映和考核项目对学校发展持续影响情况 | 全年培训人员低于1000人并超过800人得5分，低于800人不得分，中职学生就业率低于80%不得分，等于或超过80%得满分。 |
|  |  | 中职学生就业率 |  |  |
|  |  | 社会及用工单位满意度 | 社会及用工单位满意度用以反映和监督项目的实施社会满意情况 | 社会及用工单位抽样调查满意度低于80%不得分，等于或超过80%得满分。 |

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 工作组成员姓名 | - 职责 | - 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| - 蒲思雄 | - 评价组组长 | - 制定评价标准 |
| - 买尼沙木·亚生 | - 评价组成员 | - 通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论 |
| - 田建苏 | - 评价组成员 | - 确定评价意见，并出具评价报告 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 2019年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

- 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 纺织系学生数 | ≥1600人 | 6 | 1620人 | 6 |  |
|  |  | 纺织系实验实训室数量 | ≥25间 | 6 | 25间 | 6 |  |
|  | 质量指标 | 培训师生受益面 | =100% | 6 | 100% | 6 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2019年7月31日 | 6 | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 项目建设资金 | =10000000元 | 6 | 10000000元 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |

- 项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 全年社会培训人次 | ≥1000人 | 10 | 1180人 | 10 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 中职学生就业率 | ≥80% | 10 | 95% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 社会及用工单位满意度 | ≥80% | 10 | 90% | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

加大实验实训室的技术支撑，尽快将硬件投入转化为学生技能素质提升。

- 存在的问题及原因分析

无存在的问题。

六、有关建议

无建议。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

八、附表

1.绩效评价体系-共性指标

2.绩效评价体系-个性指标