新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院单位整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

填报时间：2022年4月20日

一、基本概况

（一）单位基本情况

1.机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院无下属预算单位，下设10个党政管理机构：办公室、组织部（人事处）、宣传部（统战部）、学生工作部（学生处）、教务处、总务处、招生就业指导处、产学合作处、科研处、保卫处。12个教学及教辅机构：医学院、经济管理学院、机电工程学院、生物工程学院、信息工程学院、人文艺术学院、纺织工程学院、公共基础学院、马克思主义学院、本科教学部、继续教育中心、图书馆。

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院编制数575人，实有人数857人，其中：在职540人，退休314人，离休3人。

- 主要职能

贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展职业中等专业学历教育和相关高等职业教育，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中、初级专门人才。

- 年度重点工作计划

（1）全力以赴建设自治区优质校。根据《自治区优质校建设方案》，凝心聚力，全力以赴建设医养健康服务、数字新媒体、绿色现代农业三大高水平专业群和“聚智汇源”的技术技能创新服务平台、“崇德尚技”高水平双师队伍、“强基慧教”新生态数字校园，努力提升学院复合型技术技能人才培养、技术研发与文化传承、社会服务三大能力。

（2）适应产业发展需求，调整优化专业结构。主动适应国家“一带一路”新疆核心区域建设和阿克苏地区“76331”发展战略对高素质技术技能型人才的需求, 坚持“专业设置和产业需求对接”原则，紧密对接地区“六大产业”布局，按照“适应需求、科学布局、重点突出、以优带弱、特色鲜明、互促互进”的思路，实行“增、调、稳、退”的专业动态调整机制，进一步优化专业结构。

（3）积极打造产教融合、校企合作办学品牌。

（4）深入推进现代学徒制办学。紧紧围绕《国家职业教育改革实施方案》，确保顺利通过教育部第三批现代学徒制3个试点专业试点项目的最终验收。

（5）探索“四融四式”的1+X证书制度改革。在推进第二批2个、第三批14个“1+X证书”试点申报工作的基础上，积极开展第四批“1+X证书”制度试点申报工作，完善书证融通、课证融合、学证融兑、训证融贯“四融”和辅修课程、赛证融合、评价关联、职业培训“四式”的“1+X”证书制度和学分银行制度。

（6）全面深化学院重点领域改革。深入推进二级管理、绩效工资、教师转岗分流等制度，建立以体现岗位绩效和贡献大小为核心的分配制度，完善符合岗位特点的收入分配激励机制，规范院系两级管理，调动广大教职工的积极性和创造性，促进学院各项事业又好又快发展。

（7）加强师资队伍建设。大力引进优秀教师、特别是高层次人才。持续开展新教师研习营、青年教师导师培养、职业生涯规划等工作。加强“双师型”教师队伍建设，加大教师国语培训力度，对不胜任教育教学岗位的教师实施分流。

（8）高标准做好招生就业创业工作。加大高职、本科生源，缩减中职生源，加强高职生源的储备，最大限度调优民汉学生比例，实现生源质量稳中有升。坚决落实就业工作“一把手工程”，努力拓展就业渠道，确保毕业生充分就业。

（9）加强成人继续教育工作。根据地区和南疆新型工业化和社会经济发展要求，充分发挥职业教育专业优势，大力开展成人教育，发展非学历教育，努力为地区经济社会发展培养培训适需人才，积极构建终身职业教育体系。

（二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《中共阿克苏职业技术学院委员会议事规则（试行）》“学院党委委员会议讨论、研究和决定重大事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求，严格遵循以下原则：（一）依法办事原则。学院党委委员会议形成的决议，必须符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规；（二）集体决策原则。学院党委委员会议必须进行集体讨论和表决，不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替；（三）相互平等原则。学院党委各成员之间是平等关系，都有充分发表个人意见的权利和责任。表决时，实行一人一票制；（四）少数服从多数原则。学院党委委员会议集体研究问题、集体决策，必须经过充分讨论，坚持少数服从多数”、《阿克苏职业技术学院院长办公会议事规则（试行）》“院长办公会议议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大决策应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。院长办公会议讨论决定的事项，一般应当在调查研究基础上提出方案，充分听取各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，经过集体讨论决定。院长办公会议实行逐项表决。行政领导班子成员对审议事项充分发表意见后，院长或院长委托的会议主持人根据讨论情况，决定是否进入表决程序。表决时行政领导班子成员一人一票，可以采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行，赞成票超过应到会行政领导班子成员半数为通过，未到会行政领导班子成员书面意见不得计入票数”、《阿克苏职业技术学院财经领导小组议事规则（试行）》“财经领导小组实行集体民主决策的议事规则，在讨论相关财经工作具体事项时，到会人数必须超过领导小组成员的三分之二。按照财经领导小组成员顺序由后及前依次发表意见，最后由组长统一意见后作出决议，决议应由到会三分之二以上人数通过。讨论重大事项无法直接统一意见时，按投票表决方式决定，超过领导小组到会人数半数时方可形成决议”。

- 单位资金分配情况

1.分配依据及结果。基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2.重点支出保障情况。本年度本单位预算安排的重点项目4个，预算安排的重点项目支出金额为1,004.37万元，部门项目总支出金额为1,004.37万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100%。

- 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

- 部门单位整体支出规模

2021年度，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院整体支出年初预算金额为10,333.48万元，支出金额为9,994.17万元，执行率为96.7%，其中：政府采购年初预算金额为851.26万元，支出金额为851.26万元，执行率为100%。年中调整预算金额为7,112.93万元，预算调整率为68.8%。综上，我单位部门单位整体预算总额为17,446.41万元，支出总额为16,784.61万元，预算总执行率为96.2%。

2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

（1）自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

- 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《阿克苏职业技术学院预算管理办法》、《阿克苏职业技术学院内部控制实施方案》和《阿克苏职业技术学院政府采购内控制度》，并严格按照该制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

- 基本支出预算安排及支出情况

1.基本支出情况

2021年，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院基本支出年初预算金额为9,329.11万元，支出金额为8,989.80万元，执行率为96.4%，年中调整预算金额为1,464.4万元。综上，我单位基本支出预算总额为10,793.51万元，支出总额为10,452.31万元，预算总执行率为96.8%，其中人员经费9,904.2万元，公用经费889.30万元。

2.“三公”经费情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2021年，全年“三公”经费决算支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出0万元，增加0万元，增长0%。

（二）项目支出预算安排及支出情况

1.项目支出情况

2021年，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院项目支出年初预算金额为1,004.37万元，支出金额为1,004.37万元，执行率为100%，年中调整预算金额为5,648.53万元。综上，我单位项目支出预算总额为6,652.90万元，支出总额为6,332.30万元，预算总执行率为95.2%

2021年，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院共有28个中央、自治区、地区本级财力安排项目，已完成项目数量24个、未完成项目数量4个。2021年度中央、自治区、地区本级财力安排项目预算及执行情况详见附表1：项目支出预算情况明细表。

- 专项资金总投入及实际使用情况分析

2021年，预算安排专项资金4,459.79万元，实际使用4,139.18万元,结转320.61万元。结转项目主要为:中等职业学校国家助学金补助（直达资金）项目52.08万元，结转原因为中职助学金下拨以年初在校中职学生人数为标准，我院中职学生招生人数较上年度减少，在校中职学生已全部享受国家助学金，所以造成结转；2021年教育补助资金（第二批）（班主任、辅导员补贴）项目11.71万元，结转原因为资金下拨时间为年底，支付流程时间不足，故结转下年支出；2021年教育补助资金（第二批）（高校伙食补助）项目17.42万元，结转原因为资金下拨时间为年底，支付流程时间不足，故结转下年支出；2021年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费项目239.4万元，结转原因为资金下拨时间为年底，支付流程时间不足，故结转下年支出。

三、部门单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1.前期准备

梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2.组织实施

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

- 专项管理情况分析

1.项目资金情况分析

2021年，预算安排专项资金4,459.79万元，实际使用4,139.18万元，预算执行率为92.8%。我单位专项资金严格按照阿克苏地区财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

2.项目实施情况分析

（1）组织情况：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院建立绩效管理工作领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

3.项目绩效情况分析

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，22个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）

高等教育学生资助补助经费(本专科国家励志奖学金、国家助学金）（直达资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

中等职业学校国家助学金补助（直达资金）项目完成进度为100%，已支出285.97万元，预算执行率为84.6%，原因为中职助学金下拨以年初在校中职学生人数为标准，我院中职学生招生人数较上年度减少，在校中职学生已全部享受国家助学金，所以造成结转；

提前下达2021年学生资助补助（中职免学费）、（中职（技工）免学费）（直达资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金（高职）（直达资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、自治区教育补助资金（南疆四地州中等职业学校学生免教材费，免住宿金)项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年自治区教育补助资金（高校班主任、辅导员岗位补贴）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年自治区教育补助资金（高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年自治区教育补助资金（高校自治区人民政府励志奖学金、助学金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年自治区教育补助资金（自治区高校伙食补助资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2021年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金（第二批）（高职院校生均拨款奖补资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021学生资助补助直达资金（第二批）（中职奖学金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

学生资助补助经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

高校自治区人民政府励志奖学金和助学金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年教育补助资金（第二批）（班主任、辅导员补贴）项目由于下拨时间为年底，支付流程时间不足原因尚未开展。

2021年中央专项彩票公益金支持教育事业项目资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年下半年自治区选派南疆支教干部生活费补助经费（选派干部自治区配套）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年学生资助补助经费预算（第二批）（2021年高校学生服义务兵役退役士兵直招士官学费补助）、（2021年高校学生退役士兵国家助学金）（直达资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2021年教育补助资金（第二批）（高校伙食补助）项目由于下拨时间为年底，支付流程时间不足原因尚未开展。

2021年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费项目由于下拨时间为年底，支付流程时间不足原因尚未开展。

5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）

2021年我单位已保障学生合法权益为核心价值，积极开展了学生资助补助经费（高等教育）（国家助学金）资金(中央资金)项目，国家助学金资助面为30.8%，励志奖学金资助面为3.3%，补助发放合规率为100%，学生资助资金能够按时发放，国家助学金资助标准为3300元/生/年，国家励志奖学金补助标准5000元/生/年，有效帮助家庭经济困难学生接受教育，教育公平程度有所上升，学生及家长满意度达到95%；

2021年中等职业学校国家助学金补助（直达资金）项目，全年补助学生1960人，由于学院中职学生招生规模压缩，所以造成资金结转入下一年度，中职学生助学金覆盖率为100%，建档立卡学生全部覆盖，资金足额到位率为100%，资助资金能够按时支付，中职学生国家助学金补助标准为2000元/生/年，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，学生及家长满意度达到100%；

2021年提前下达2021年学生资助补助（中职免学费）、（中职（技工）免学费）（直达资金）项目，全年补助学生2615人，中职学生免学费覆盖率为100%，资金足额到位率为100%，建档立卡学生全部覆盖，资金能够按时到位并及时拨付，中职学生国家免学费资助标准为2000元/生/年，项目有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，学生及家长满意度达到100%；

2021年提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金（高职）（直达资金）项目，全年支持职业学校改善办学条件和实训基地建设1所，新建实训基地2个，实验实训室增加10间，新增实验实训场地面积1200平方米，新增实验实训室工位数384个，改扩建校舍质量全部达标，购置教学仪器设备质量全部达标，资金下达按时率为100%，资金支付及时率为100%，项目已按时执行完毕，改善办学条件和实训基地建设资金规模为600万元，1+X证书试点经费40万元，教学质量显著提升，社会培训影响力显著提升，校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平逐步提升，学生实训竞赛水平持续提升，学生、家长满意度达到95%,校企合作企业满意度达到100%，教师满意度为95%。

2021年，提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、自治区教育补助资金（南疆四地州中等职业学校学生免教材费，免住宿金)项目，全年共计补助学生1333人，资金全部足额到位，中职学生享受免住宿、免教材覆盖率为100%，资金按时到位率为100%，资金能够按时拨付，中职免教材补助标准为300元/生/年，中职免住宿费补助标准为600元/生/年，有效减轻学生家庭经济压力，学生及家长满意度达到100%;

提前下达2021年自治区教育补助资金（高校班主任、辅导员岗位补贴）全年补助辅导员33名，补贴10个月，补助覆盖率为100%，补助发放全部合规，项目在预期时间内完成，辅导员补助标准为300元/月/人，班主任补助标准为生均每月5元，高校班主任辅导员的工作积极性明显提升，班主任、辅导员队伍持续稳定，辅导员及班主任满意度达到95%；

提前下达2021年自治区教育补助资金（高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金）全年少数民族预科生资助面为100%，受助覆盖率为100%，资金到位率为100%，资金支付及时率为100%，受助少数民族预科生全年人均补贴4000元，有效减轻家庭经济困难学生经济负担，有效提高教育质量和水平，学生满意度达到95%；

提前下达2021年自治区教育补助资金（高校自治区人民政府励志奖学金、助学金），2021年我单位自治区人民政府励志奖学金补助138人，自治区人民政府助学金补助632人，项目在预期规定时间内完成，自治区人民政府励志奖学金补助标准为6000元/生/年，自治区人民政府助学金补助标准为人均2000元/生/年，有效减轻受助学生家庭经济负担，持续促进教育健康发展，受助学生及家长满意度达到90%；

提前下达2021年自治区教育补助资金（自治区高校伙食补助资金）该项目全年补助7453人，高校资助面为100%，资金全额到位，每天降低食堂成本1.5元，高校每生补助20元，有效减轻学生经济负担，确保高校伙食价格持续稳定，学生满意度达到90%；

提前下达2021年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金，农牧区高中起点专科层次医学教育培养人数为140人，健康扶贫乡村医生定向培养项目培养人数543人，医学教育人才培养学生享受补贴覆盖率为100%，资金按期到位率为100%，高中起点专科层次医学教育补助资金为106.2万元，健康扶贫乡村医生定向培养项目资金54.3万元，持续稳定乡村医生队伍，提升医学教育学生学习积极性，受培训学生及家长满意度达到95%；

2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费，2021年保障驻村点2个，保障11名驻村工作人员，为民办好事15次，覆盖688名村民。通过本项目的实施，有效改善乡村居民生活条件，有效保障工作人员积极性。

2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金（第二批）（高职院校生均拨款奖补资金），2021年共购置医养健康服务专业群教学、实验仪器210套，购置绿色现代农业专业群教学、实验仪器128套，新增校内实训室工位数120个，编排思政教育文化节目1个，项目完成率达到100%,购置设备全部达标，思政文化节目验收通过，项目的实施显著提升教育教学质量，人才培养能力和学生实践能力明显提升，思政教育水平持续提升，学生满意度达到90%，教职工满意度达到95%；

2021学生资助补助直达资金（第二批）（中职奖学金），全年共计补助5名中职学生，资助标准为每生6000元，资金已按时足额发放，学生评定及资金发放合规率为100%，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，受益学生及家长满意度达到100%；

学生资助补助经费，2021年中职免学费资助403人，补助标准为每生每年人均2000元，中职助学金资助99人，补助标准为每生每年2000元，本专科生国家奖学金奖励10人，补助标准为每生每年8000元，本专科生国家励志奖学金奖励69人，补助标准为每生每年5000元，退役士兵受助30人，补助标准为人均每生每年2000元，本专科国家助学金受助人数301人，补助标准为每生每年3300元。补助补贴发放合规率为100%，发放及时率为100%，有效帮助家庭经济困难学生接受教育，持续促进当地教育发展，受助学生及家长满意度达到95%；

高校自治区人民政府励志奖学金和助学金，高校自治区人民政府励志奖学金补助59人，资助标准为每生每年6000元，高校自治区人民政府助学金补助409人，资助标准为每生每年人均2000元，资金发放及时率为100%。通过本项目的实施，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，受助学生及家长满意度达到95%；

2021年教育补助资金（第二批）（班主任、辅导员补贴），该项目资金年末下达，支付流程时间不足，所以结转下年度开展。

2021年中央专项彩票公益金支持教育事业项目资金，全年完成专业人才市场需求调研3次，完成调研报告1份，召开专业建设专家论证会议4次，高本衔接在校生76人，高职、本科一体化人才培养方案1个，建设专业核心课程5门，培养专业带头人1个，培养专业骨干教师6人，新增紧密合作型校外实习实训基地1个，专业带头人及骨干教师培养合格率为100%，校外实训基地验收合格率为100%，项目的实施，不断提升人才培养能力及学生实践能力，有效提升结构化教学创新团队教育教学能力，逐步完善课程教学内容改革，逐步完善“4+0”模式职业教育人才系统培养体系，有效提升社会服务能力，学生及家长满意度达到95%以上，实习实训单位满意度满意度达到95%；

2021年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批），自治区面向农牧区高中起点专科层次医学生培养学生数为41人，补助人数为41人，培养周期为3年，补助覆盖率为100%，自治区面向农牧区高中起点专科层次医学生培养完成率为100%，高中起点专科层次医学教育每年人均培养成本为7588元。通过本项目的实施，有效提升了医学教育学生专业技能,保障了农牧区医疗卫生人才储备，受助学生及家长满意度达到95%；

2021年下半年自治区选派南疆支教干部生活费补助经费（选派干部自治区配套），共计补助3名教师，发放3个月补助，补助按月及时发放，自治区每人补助900元，项目的实施，有效提升支教干部工作积极性，受助教师满意度达到100%；

2021年学生资助补助经费预算（第二批）（2021年高校学生服义务兵役退役士兵直招士官学费补助）、（2021年高校学生退役士兵国家助学金）（直达资金），高校学生服义务兵役、退役士兵、直招士官学费补助人数167人，高校学生退役士兵国家助学金补助271人，补助1次，服义务兵役、退役士兵、直招士官学生学费减免覆盖率为100%，高校学生退役士兵国家助学金补助覆盖率为100%，资金发放（补助）及时率为100%，2021年高校学生服义务兵役退役士兵直招士官学费补助资金40万元，2021年高校学生退役士兵国家助学金111.42万元，有效提升了服兵役学生职业技能水平的能力，有效提高他们就业竞争力，受助学生满意度达到100%；

2021年教育补助资金（第二批）（高校伙食补助）该项目资金年末下达，支付流程时间不足，所以结转下年度开展；

2021年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费该项目资金年末下达，支付流程时间不足，所以结转下年度开展。

四、资产管理情况

- 资产情况及固定资产利用情况

截止2021年12月31日，我单位资产账面总额为27,836.48万元，较年初资产总额减少2,654.77万元，下降8.7%，其中：

2021年初，流动资产总额为5,068.67万元，年末总额为4,763.77万元，较年初流动资产减少304.9万元，下降6%，主要变动原因是：预付账款减少，当年财政资金支出进度较好，大部分资金当年已全部支出，所以财政应返还额度较年初大幅度减少。

2021年初，固定资产总额为25,422.58万元，年末总额为23,072.72万元，较年初固定资产减少2,349.86万元，下降9.2%，主要变动原因是：老校区整体移交及新校区新增在建工程等原因造成固定资产减少。

- 资产管理规范性分析

1.资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2.运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3.信息化建设方面

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4.流动资产的管理

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

5.固定资产的管理

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

- 部门单位整体支出绩效情况

2021年度，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标26个，其中：已完成三级指标23个，指标完成率为88.5%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障车辆数（辆）”指标：预期指标值为“=8”，实际完成指标值为“=8”，指标完成率为100%;

“保障人员人数（人）”指标：预期指标值为“≥600”，实际完成指标值为“=857”，指标完成率为142.8%;

“购置办学条件购置实验实训耗材、办公用品数量（件）”指标：预期指标值为“≥60000”，实际完成指标值为“=75156”，指标完成率为125.3%;

“资助补助学生人数（人）”指标：预期指标值为“≥6000”，实际完成指标值为“=12681”，指标完成率为211.4%;

“聘用企事业专业人才数量（人）”指标：预期指标值为“≥60”，实际完成指标值为“=63”，指标完成率为105%;

“双师型教师培训批次（次）”指标：预期指标值为“≥2”，实际完成指标值为“=1”，指标完成率为50%;

“建立现代学徒制试点专业数（个）”指标：预期指标值为“≥3”，实际完成指标值为“=3”，指标完成率为100%;

“完成1+X证书试点专业个数（个）”指标：预期指标值为“=14”，实际完成指标值为“=14”，指标完成率为100%;

- 质量指标

“培训人员合格率（%）”指标：预期指标值为“=100”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为100%;

“学生补助补贴发放率（%）”指标：预期指标值为“=100”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为100%;

“高职就业率（%）”指标：预期指标值为“≥90”，实际完成指标值为“=99.1”，指标完成率为110.1%;

- 时效指标

“学生补助补贴按期发放率（%）”指标：预期指标值为“≥90”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为111.1%;

“优质院校建设按期推进率（%）”指标：预期指标值为“=100”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为100%;

- 成本指标

“工资福利支出（万元）”指标：预期指标值为“≤7206.05”，实际完成指标值为“=6895.73”，指标完成率为95.7%;

“商品服务支出（万元）”指标：预期指标值为“≤1721.70”，实际完成指标值为“=1721.7”，指标完成率为100%;

“对个人和家庭补助支出（万元）”指标：预期指标值为“≤1353.33”，实际完成指标值为“=1324.34”，指标完成率为97.9%;

“其他资本性支出（万元）”指标：预期指标值为“≤52.4”，实际完成指标值为“=52.4”，指标完成率100%;

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“教学质量提升情况”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100%;

“补助人群生活改善情况”指标：预期指标值为“有所改善”，实际完成指标值为“有所改善”，指标完成率为100%;

“减轻受助学生家庭经济困难情况”指标：预期指标值为“有效减轻”，实际完成指标值为“有效减轻”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

“校园绿化面积（亩）”指标：预期指标值为“≥50”，实际完成指标值为“=50”，指标完成率为100%;

（4）可持续影响

“教育教学改革”指标：预期指标值为“持续深化”，实际完成指标值为“持续深化”，指标完成率为100%;

“职业教育办学能力”指标：预期指标值为“持续提升”，实际完成指标值为“持续提升”，指标完成率为100%;

3.满意度指标完成情况分析

“学生满意度（%）”指标：预期指标值为“≥90”，实际完成指标值为“=95”，指标完成率为105.6%;

“家长满意度（%）”指标：预期指标值为“≥90”，实际完成指标值为“=95”，指标完成率为105.6%;

“校企合作企业满意度（%）”指标：预期指标值为“≥90”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为111.1%;

六、存在的主要问题

2020年本单位整体支出绩效目标中“双师型教师培训批次（次）”预期培训2次，实际完成培训1次，未完成原因为由于援疆指挥部“双师型”职教师资培训项目结束，2021年下半年取消培训，所以该任务未完成；“工资福利支出（万元）”预期完成值为7206.05万元，实际完成值为6895.73万元，未完成原因为在职人员减少，高职称教师退休等原因，造成偏差；“对个人和家庭补助支出（万元）”预期完成值为1353.33万元，实际完成值1324.34万元，未完成原因为在职人员减少，高职称教师退休等原因，造成偏差。

七、改进措施和建议

2021年部门整体支出绩效评价工作过程中，我单位存在未完成年初预期指标的问题，绩效目标设置合理性有待进一步提升的问题。改进措施：①加强预算绩效管理，提高项目资金使用效益；②加强项目资金绩效目标管理水平，强化相关人员素养，严格落实“谁使用，谁绩效”的工作要求，从而达到项目预期目标设置合理，项目执行规范，项目绩效突出的效果。

建议：希望财政部门定期组织绩效目标制定及评价培训，强化财务人员绩效管理水平。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》